## 3rd sprint
Relative Weights: | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Νίκος Κρ |  | Μάκης |  | Νίκος Κα
Feature | Relative Benefit | Relative Penalty | Relative Benefit | Relative Penalty | Relative Benefit | Relative Penalty | Total Benefit | Total Penalty | Total Value | Value % | Relative Cost | Cost % | Relative Risk | Risk % | Priority
R20 Λειτουργία εξαγωγής λίστας σε αρχείο XML | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4.6667 | 3 | 7.6667 | 50 | 3 | 50 | 8 | 50 | 0.5
R21 Λειτουργία εισαγωγής λίστας από αρχείο XML | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4.6667 | 3 | 7.6667 | 50 | 3 | 50 | 8 | 50 | 0.5
Totals | 6 | 4 | 6 | 4 | 16 | 10 | 9.3333 | 6 | 15.3333 | 100 | 6 | 100 | 16 | 100
<< Επιπλέον θα γίνει έλεγχος συστήματος προς παράδοση
στο πελάτη>>

## 2nd sprint
Relative Weights: | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Νίκος Κρ |  | Μάκης |  | Νίκος Κα
Feature | Relative Benefit | Relative Penalty | Relative Benefit | Relative Penalty | Relative Benefit | Relative Penalty | Total Benefit | Total Penalty | Total Value | Value % | Relative Cost | Cost % | Relative Risk | Risk % | Priority
R8 Διεπαφή χρήστη <<Πίνακας Άλμπουμ Συγκροτημάτων>> | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3.6667 | 9.6667 | 9.5082 | 2 | 4.6512 | 1 | 2.3256 | 1.3628
R12 Διεπαφή χρήστη <<Πίνακας Άλμπουμ Καλλιτεχνών>> | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7.8689 | 2 | 4.6512 | 1 | 2.3256 | 1.1279
R16 Διεπαφή χρήστη <<Λίστες Τραγουδιών>> | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3.6667 | 8.6667 | 8.5246 | 3 | 6.9767 | 1 | 2.3256 | 0.91639
R9 Φόρμα διαχείρησης άλμπουμ συγκροτήματος | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4.3333 | 3.6667 | 8 | 7.8689 | 1 | 2.3256 | 3 | 6.9767 | 0.8459
R5 Φόρμα διαχείρισης συγκροτήματος | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4.3333 | 2.3333 | 6.6667 | 6.5574 | 2 | 4.6512 | 2 | 4.6512 | 0.70492
R17 Φόρμα διαχείρισης λίστας τραγουδιών | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7.8689 | 3 | 6.9767 | 2 | 4.6512 | 0.67672
R13 Φόρμα διαχείρισης άλμπουμ καλλιτέχνη | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6.8852 | 3 | 6.9767 | 2 | 4.6512 | 0.59213
R3 Φόρμα διαχείρισης καλλιτέχνη | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.3333 | 5.3333 | 5.2459 | 3 | 6.9767 | 2 | 4.6512 | 0.45115
R15 Έλεγχος αποθήκευσης τουλάχιστον 1 τραγούδι / άλμπουμ καλλιτέχνη | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3.3333 | 2 | 5.3333 | 5.2459 | 2 | 4.6512 | 3 | 6.9767 | 0.45115
R6 Έλεγχος εισαγωγής καλλιτέχνη σε συγκρότημα | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4.6667 | 1.3333 | 6 | 5.9016 | 3 | 6.9767 | 3 | 6.9767 | 0.42295
R19 Έλεγχος διάρκειας λίστας τραγουδιών (τουλάχιστον μισή ώρα) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2.3333 | 5.3333 | 5.2459 | 3 | 6.9767 | 3 | 6.9767 | 0.37596
R7 Έλεγχος αποθήκευσης τουλάχιστον 2 καλλιτεχνών / συγκρότημα | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4.3333 | 1.3333 | 5.6667 | 5.5738 | 5 | 11.6279 | 2 | 4.6512 | 0.34239
R11 Έλεγχος αποθήκευσης τουλάχιστον 1 τραγούδι / άλμπουμ συγκροτήματος | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 1 | 4.3333 | 4.2623 | 3 | 6.9767 | 3 | 6.9767 | 0.30546
R14 in-line εισαγωγή τραγουδιών στα άλμπουμ καλλιτεχνών | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3.6667 | 1.3333 | 5 | 4.918 | 3 | 6.9767 | 5 | 11.6279 | 0.26434
R10 in-line εισαγωγή τραγουδιών στα άλμπουμ συγκροτημάτων | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3.6667 | 1 | 4.6667 | 4.5902 | 3 | 6.9767 | 5 | 11.6279 | 0.24672
R18 Εισαγωγή τραγουδιού στη λίστα τραγουδιών | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.6667 | 1.3333 | 4 | 3.9344 | 2 | 4.6512 | 5 | 11.6279 | 0.24169
Totals | 58 | 29 | 54 | 29 | 87 | 48 | 66.3333 | 35.3333 | 101.6667 | 100 | 43 | 100 | 43 | 100

## 1st sprint
Relative Weights: | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Νίκος Κρ |  | Μάκης |  | Νίκος Κα
Feature | Relative Benefit | Relative Penalty | Relative Benefit | Relative Penalty | Relative Benefit | Relative Penalty | Total Benefit | Total Penalty | Total Value | Value % | Relative Cost | Cost % | Relative Risk | Risk % | Priority
R1 Κεντρικό μενού επιλογών | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4.6667 | 12.6667 | 22.2222 | 1 | 9.0909 | 1 | 16.6667 | 0.86275
R2 Διεπαφή χρήστη <<Αρχείο Καλλιτεχνών>> | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.3333 | 8.3333 | 14.6199 | 1 | 9.0909 | 1 | 16.6667 | 0.5676
R4 Διεπαφή χρήστη <<Πίνακας Συγκροτημάτων>> | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3.6667 | 9.6667 | 16.9591 | 2 | 18.1818 | 1 | 16.6667 | 0.48665
R8 Διεπαφή χρήστη <<Πίνακας Άλμπουμ Συγκροτημάτων>> | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3.6667 | 9.6667 | 16.9591 | 2 | 18.1818 | 1 | 16.6667 | 0.48665
R12 Διεπαφή χρήστη <<Πίνακας Άλμπουμ Καλλιτεχνών>> | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 14.0351 | 2 | 18.1818 | 1 | 16.6667 | 0.40275
R16 Διεπαφή χρήστη <<Λίστες Τραγουδιών>> | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3.6667 | 8.6667 | 15.2047 | 3 | 27.2727 | 1 | 16.6667 | 0.34604
Totals | 33 | 18 | 33 | 17 | 39 | 31 | 35 | 22 | 57 | 100 | 11 | 100 | 6 | 100
<< οι δραστηριότητες R8, R12 και R16 μεταφέρονται στο 2ο sprint>>
<< Στο παρόν sprint δημιουργήθηκε η ΒΔ και οι κλάσεις ως προαπαιτούμενες>>
<< δραστηριότητες για την δημιουργία του συστήματος >>

## main
Relative Weights: | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Νίκος Κρ |  | Μάκης |  | Νίκος Κα
Feature | Relative Benefit | Relative Penalty | Relative Benefit | Relative Penalty | Relative Benefit | Relative Penalty | Total Benefit | Total Penalty | Total Value | Value % | Relative Cost | Cost % | Relative Risk | Risk % | Priority
R1 Κεντρικό μενού επιλογών | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4.6667 | 12.6667 | 8.5779 | 1 | 1.8868 | 1 | 1.6129 | 2.451
R2 Διεπαφή χρήστη <<Αρχείο Καλλιτεχνών>> | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.3333 | 8.3333 | 5.6433 | 1 | 1.8868 | 1 | 1.6129 | 1.6125
R4 Διεπαφή χρήστη <<Πίνακας Συγκροτημάτων>> | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3.6667 | 9.6667 | 6.5463 | 2 | 3.7736 | 1 | 1.6129 | 1.2153
R8 Διεπαφή χρήστη <<Πίνακας Άλμπουμ Συγκροτημάτων>> | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3.6667 | 9.6667 | 6.5463 | 2 | 3.7736 | 1 | 1.6129 | 1.2153
R12 Διεπαφή χρήστη <<Πίνακας Άλμπουμ Καλλιτεχνών>> | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5.4176 | 2 | 3.7736 | 1 | 1.6129 | 1.0058
R16 Διεπαφή χρήστη <<Λίστες Τραγουδιών>> | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3.6667 | 8.6667 | 5.8691 | 3 | 5.6604 | 1 | 1.6129 | 0.80694
R9 Φόρμα διαχείρησης άλμπουμ συγκροτήματος | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4.3333 | 3.6667 | 8 | 5.4176 | 1 | 1.8868 | 3 | 4.8387 | 0.80553
R5 Φόρμα διαχείρισης συγκροτήματος | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4.3333 | 2.3333 | 6.6667 | 4.5147 | 2 | 3.7736 | 2 | 3.2258 | 0.64501
R17 Φόρμα διαχείρισης λίστας τραγουδιών | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5.4176 | 3 | 5.6604 | 2 | 3.2258 | 0.60967
R13 Φόρμα διαχείρισης άλμπουμ καλλιτέχνη | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4.7404 | 3 | 5.6604 | 2 | 3.2258 | 0.53346
R3 Φόρμα διαχείρισης καλλιτέχνη | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.3333 | 5.3333 | 3.6117 | 3 | 5.6604 | 2 | 3.2258 | 0.40644
R15 Έλεγχος αποθήκευσης τουλάχιστον 1 τραγούδι / άλμπουμ καλλιτέχνη | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3.3333 | 2 | 5.3333 | 3.6117 | 2 | 3.7736 | 3 | 4.8387 | 0.41937
R6 Έλεγχος εισαγωγής καλλιτέχνη σε συγκρότημα | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4.6667 | 1.3333 | 6 | 4.0632 | 3 | 5.6604 | 3 | 4.8387 | 0.38701
R19 Έλεγχος διάρκειας λίστας τραγουδιών (τουλάχιστον μισή ώρα) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2.3333 | 5.3333 | 3.6117 | 3 | 5.6604 | 3 | 4.8387 | 0.344
R7 Έλεγχος αποθήκευσης τουλάχιστον 2 καλλιτεχνών / συγκρότημα | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4.3333 | 1.3333 | 5.6667 | 3.8375 | 5 | 9.434 | 2 | 3.2258 | 0.30312
R11 Έλεγχος αποθήκευσης τουλάχιστον 1 τραγούδι / άλμπουμ συγκροτήματος | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3.3333 | 1 | 4.3333 | 2.9345 | 3 | 5.6604 | 3 | 4.8387 | 0.2795
R14 in-line εισαγωγή τραγουδιών στα άλμπουμ καλλιτεχνών | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3.6667 | 1.3333 | 5 | 3.386 | 3 | 5.6604 | 5 | 8.0645 | 0.24671
R10 in-line εισαγωγή τραγουδιών στα άλμπουμ συγκροτημάτων | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3.6667 | 1 | 4.6667 | 3.1603 | 3 | 5.6604 | 5 | 8.0645 | 0.23026
R18 Εισαγωγή τραγουδιού στη λίστα τραγουδιών | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.6667 | 1.3333 | 4 | 2.7088 | 2 | 3.7736 | 5 | 8.0645 | 0.22882
R20 Λειτουργία εξαγωγής λίστας σε αρχείο XML | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4.6667 | 3 | 7.6667 | 5.1919 | 3 | 5.6604 | 8 | 12.9032 | 0.27968
R21 Λειτουργία εισαγωγής λίστας από αρχείο XML | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4.6667 | 3 | 7.6667 | 5.1919 | 3 | 5.6604 | 8 | 12.9032 | 0.27968
Totals | 82 | 42 | 78 | 41 | 124 | 76 | 94.6667 | 53 | 147.6667 | 100 | 53 | 100 | 62 | 100